TechTeam PMS

프로젝트 List 사용 설명서

전 팀 공통 (기술1·2·3팀) — 접속부터 키인·자동 칸·진행실적·그래프·NAS 연결·외부 VPN까지

v1.0 · 2026-09-03 · 작성: 염경록 팀장 · 네콘시스

# 이 설명서 읽는 법

처음 쓰는 분은 1~5장(접속·화면·키인·키보드)만 보면 바로 일할 수 있습니다.

[관리자] 표시가 붙은 부분은 관리자 계정에서만 보이는 기능입니다 — 일반 직원은 넘어가도 됩니다.

막히면 마지막 장 자주 묻는 질문(FAQ) 부터 찾아보세요.

# 1. 접속과 로그인

주소창에 https://neconsys.web.app 입력 (크롬 또는 엣지 권장)

[공용 계정으로 로그인] → 팀에서 안내받은 아이디/비밀번호 입력 ("로그인 유지"를 켜두면 다음부터 자동)

홈 화면에서 우리 팀 카드의 [열기] → [프로젝트 List 관리]

휴대폰으로 접속하면 자동으로 모바일 진행실적 입력 화면이 뜹니다 — 내 담당 프로젝트만 카드로 보이고, 카드를 누르면 진행실적을 입력할 수 있습니다. (PC 화면으로 나가려면 [PC 화면] 버튼)

브라우저 뒤로가기(←) 는 앱의 이전 화면(홈 ↔ 팀 ↔ List)으로 돌아갑니다.

※ PMS 화면 보기·입력은 VPN 없이 어디서나 됩니다. VPN이 필요한 건 "NAS의 엑셀 원본을 직접 열 때"뿐 — 13장 참고.

# 2. 화면 구성 (위에서 아래로)

| 자리 | 무엇이 있나 | 쓰는 법 |
| --- | --- | --- |
| 헤더(맨 윗줄) | 홈 버튼 · 제목 "팀명 ▾" · 기준연도/기준월 · 미니 요약 4칸 · 컴팩트 · 배율(100%) · [+ 추가] · 전체 검색 · 시계(작업 기록) · 설정(톱니) | 팀명 "▾"를 클릭하면 다른 팀으로 전환. 기준월은 "공사 계약" 날짜 기준으로 그 달 것만 추림 |
| 미니 요약 4칸 | 전체=상태 구성 막대 · 추진중/진행중=건수+비중 도넛 · 완료=건수+"▲이번 달" 배지 | 마우스를 올리면 계산 기준 설명이 뜸 |
| 상태 칩 줄 | 전체(N) · 진행중(N) · 추진중(N) ... + 관리자·담당자 칩 | 클릭=그 상태만 보기(여러 개 클릭=다중 선택, 헤더에 "필터 N" 배지) · [초기화]로 해제 |
| 표(메인) | 프로젝트 한 줄씩 · 왼쪽 몇 열은 틀고정 · 내용은 한 줄로 펼쳐지고 가로 스크롤 | 열 제목 클릭=정렬(오름 → 내림 → 해제 3단계, 하단에 "정렬: 열 ↓ [해제]" 표시) · 열 제목 더블클릭 또는 우클릭="이 열까지 고정/해제" · 열 경계 드래그=너비 조절(이 PC에 기억) |
| 관리 칸(맨 오른쪽) | NAS 버튼·파란 칩(기술2·3팀) · 원클릭 엑셀 칩 | 11장 참고 |
| 하단 바 | 표시 N / 전체 N행 · 정렬 상태 | 지금 몇 건이 보이는지 확인 |

배율(70~150%)과 컴팩트(줄 간격)는 이 PC에만 기억됩니다. 초기화는 설정 → [내 화면 설정 초기화].

열 숨기기/다시 보기: 설정 → [열 표시/숨기기]. 팀별·이 PC에 기억됩니다.

# 3. 값 입력(키인) — 기본 규칙

## 3-1. 한 번 클릭 = 바로 입력

아무 칸이나 한 번 클릭하면 바로 입력창이 열립니다(초록 테두리). 진행현황·담당자·공장 같은 칸은 클릭하면 목록에서 고르는 방식(드롭다운)입니다.

## 3-2. 저장은 "모아서" — 노란 칸(초안)

값을 고치면 그 칸이 노란색(초안) 이 됩니다. 아직 클라우드에 저장된 게 아닙니다.

화면 위의 [저장 N칸] 버튼 또는 Ctrl+S 를 눌러야 진짜 저장됩니다. [취소] = 전부 원래대로.

노란 칸은 F5(새로고침) 해도 남습니다. 단, 저장 전에는 다른 사람 화면에 안 보입니다.

내가 편집을 시작한 뒤 다른 사람이 같은 칸을 먼저 고쳤으면 저장 때 빨간 확인창이 뜹니다 — 최신값을 확인하고 진행하세요.

## 3-3. 날짜 칸 (엑셀처럼)

클릭하면 글자가 전체 선택됩니다 → Del 한 번이면 지워짐 · 그대로 타이핑하면 새로 입력.

| 이렇게 쳐도 | 이렇게 저장됩니다 |
| --- | --- |
| 260126 | 2026-01-26 |
| 26/01/26 · 26.1.26 · 26 1 26 | 2026-01-26 |
| 2026-1-5 · 2026.1.5 | 2026-01-05 |
| 20260126 (8자리) | 2026-01-26 |

입력창 옆 달력 버튼을 누르면 달력에서 고를 수 있습니다. 날짜로 읽을 수 없는 값(글자 등)은 안내가 뜨고 저장되지 않습니다.

상세/추가 팝업의 날짜 칸도 같은 방식입니다.

## 3-4. 지우기

빈칸으로 저장 = 지우기. 공정률·Point 칸은 0을 입력해도 지우기로 처리됩니다.

여러 칸을 한꺼번에: 마우스 드래그로 범위를 잡고 Del (5장).

# 4. 엑셀식 키보드 — 표를 엑셀처럼

칸을 클릭했다가 Esc를 누르면 파란 커서(셀 선택)가 생깁니다. 그 다음부터는 엑셀과 똑같이 움직입니다.

| 키 | 동작 |
| --- | --- |
| 화살표 ↑↓←→ | 커서(파란 칠) 이동 |
| Enter / Shift+Enter | 수정 저장하고 아래 칸 / 위 칸으로 (커서 상태에서도 아래·위로 이동) |
| Tab / Shift+Tab | 저장하고 오른쪽 / 왼쪽 칸으로 |
| 그냥 타이핑 (영문·숫자) | 커서 칸에서 바로 입력 시작 — 그 글자부터 (한글은 F2 또는 클릭으로 열고 입력) |
| F2 | 커서 칸 편집 시작 |
| Esc | 입력 취소 (커서는 그대로) |
| 입력창 안에서 ↑ / ↓ | 저장하고 위 / 아래 칸으로 (엑셀 입력 모드와 동일) |
| 입력창 안에서 ← / → | 값을 고치기 전엔 옆 칸 이동 · 고치기 시작한 뒤엔 글자 사이 이동 |
| Shift+화살표 | 범위 선택 (넓히기) |
| Del | 선택 범위 한꺼번에 지우기(초안) |
| Ctrl+C (셀 범위) | 선택한 칸들을 복사 — 엑셀·메모장에 그대로 붙습니다 |
| Home / End | 그 줄의 처음 / 끝 칸으로 |
| Ctrl+화살표 | 표 끝까지 점프 |
| Ctrl+Home / Ctrl+End | 표 맨 처음 / 맨 끝으로 |
| PageUp / PageDown | 한 화면씩 위 / 아래 |
| Ctrl+S | 초안 전부 저장 ( = [저장 N칸] ) |

※ 팝업·드롭다운이 열려 있을 때는 표 키보드가 자동으로 쉽니다. 잠긴 칸은 키보드로 열어도 같은 안내가 뜹니다.

# 5. 범위 선택 · 복사/붙여넣기 · 서식

## 5-1. 셀 범위

마우스 드래그 또는 Shift+화살표 = 파란 범위 → Del 한꺼번에 지우기(초안으로 쌓임 → [저장 N칸]).

범위 잡고 Ctrl+C = 엑셀에 그대로 붙여넣을 수 있는 형태로 복사.

범위 잡고 우클릭 → [서식 (색·굵기)] = 글자색·배경·굵게 팔레트 (엑셀 서식처럼).

## 5-2. 행(프로젝트) 복사

번호 칸을 클릭 = 행 선택 (Shift+클릭 = 여러 행)

Ctrl+C = 복사 (엑셀에 붙여넣어도 됨)

Ctrl+V = 새 프로젝트로 추가 — 번호는 그 연도 마지막+1 자동, 수행번호는 빈칸으로

행 우클릭 → [이 행 복사해서 추가] 도 같은 기능(추가 팝업이 열려 값 확인 후 추가).

번호를 직접 고치려면 번호 칸 더블클릭.

# 6. 자동으로 채워지는 칸 (자동 수식) — "왜 안 고쳐지지?"

배경이 다르게 표시되는 칸은 기계가 채우는 칸입니다. 마우스를 올리면 이유가 뜨고, 키인하면 안내가 나옵니다. 고치려면 원본을 고쳐야 합니다.

| 종류 | 팀 | 설명 | 값을 바꾸려면 |
| --- | --- | --- | --- |
| NAS 자동 칸 | 기술2·3팀 | PLC·ETOS·HMI·진행율%·하위(공종) % 등 — NAS 진척 엑셀이 주인. 파일이 바뀌면 자동 반영 | NAS의 원본 엑셀을 수정·저장 (11장) |
| NAS 미포함 표시(×) | 기술2·3팀 | NAS 연결 프로젝트인데 그 엑셀에 없는 항목 | (표시일 뿐 — 그대로 두면 됨) |
| 수식 자동 칸 | 기술1팀 | 자체 = 금월÷총물량% · 누적 = 지난달까지+금월 · 금월(2) = (PLC+ETOS+HMI+자체)÷4 · 전체 = 누적식 | 재료 칸(금월·총물량 등)을 키인하면 자동 재계산 |
| 하위(공종) 합계 | 전 팀 | 하위 행이 있는 프로젝트의 포인트(총점) = 하위 행 합계 | 하위 행의 포인트를 고침 |
| 진행율 % | 기술2·3팀 | Point(누적) ÷ 포인트(총점) 자동 | Point 또는 포인트를 고침 |
| 수행번호 | 기술1·2팀 | 손 키인 잠금 — 중복 방지 | 칸의 [+] 버튼 = 그 연도 다음 번호 자동 발급 · [x] = 지우기 |

## Point(누적)와 진행실적은 서로 연결됩니다

메인표에 Point(누적) 를 키인하면 → 주간 장부에 "이번 주 실적"으로 자동 기록됩니다 (기존보다 줄어드는 값은 차단).

반대로 진행실적 팝업에서 [적용하기] 를 누르면 → Point 열과 진행율%가 자동 갱신됩니다.

어느 쪽에서 넣어도 장부는 하나 — 그래프·월간보고와 항상 일치합니다.

# 7. 프로젝트 추가 · 하위(공종) · 삭제

## 7-1. 새 프로젝트

헤더의 [+ 추가] → 팝업에서 항목 입력 → [추가]

번호는 그 연도 마지막+1 자동, 중복 번호는 저장이 차단됩니다(경고).

공사 계약·완료 날짜는 짝 규칙: 계약만 있거나 완료만 있으면 저장 불가(둘 다 없음은 OK).

기존 행과 비슷하면: 그 행 우클릭 → [이 행 복사해서 추가] 가 빠릅니다.

## 7-2. 하위(공종) 행

큰 프로젝트 밑에 공조·CDA 같은 공종 줄: 부모 행 우클릭 → [하위(공종) 추가].

하위 행은 보라색 "└ 하위" 표시, 실행번호 "s" — 부모의 포인트(총점)는 하위 합으로 자동.

⚠ 하위 행은 항상 맨 뒤에만 추가하고 순서를 바꾸지 마세요 (실적 장부가 순번으로 저장됩니다). 실행번호의 s를 지우면 하위에서 풀립니다.

## 7-3. 삭제

보통은 진행현황을 "삭제" 로 바꿉니다 (도장만 찍히고 데이터는 보존 — 되돌릴 수 있음).

[관리자] 행 우클릭 → 완전 삭제 (하위 행 동반 삭제, 복구 불가).

# 8. 진행실적 등록 (주간 키인)

## 8-1. 열기

행 우클릭 → [진행실적 등록]. 휴대폰에서는 내 담당 카드 터치.

## 8-2. 주차 개념

이 앱의 주차는 날짜로 자른 구간입니다: 1~7일=W1 · 8~14=W2 · 15~21=W3 · 22~28=W4 · 29일~=W5. 달력 주와 달라도 정상 — 표 머리에 날짜 구간이 함께 표시됩니다.

## 8-3. 입력

기본은 이번 달+지난달 2개월 보기 · [전체 기간 보기] 를 누르면 전 기간(+이전/금주/다음 이동 버튼).

공정률 항목 = 그 주의 누적 % (빈 주는 직전값이 이어짐 — 회색 이전값 힌트 표시) · 시운전 = 그 주에 딴 포인트(합산).

Enter/↑/↓ 로 칸 이동 · 0을 넣으면 빈칸 처리(지우기).

입력창이 안 열리는 항목은 NAS 자동 항목(잠금)입니다 — NAS 원본에서 채워집니다.

## 8-4. 저장 = [적용하기] 한 번

[적용하기] 한 번이면 끝: 주차 장부 저장 + 메인표(Point·%) + 월간보고까지 전부 반영됩니다.

시운전은 [자체]/[통합] 중 하나를 골라 적용합니다 (기본 = 통합).

⚠ 입력만 하고 [적용하기]를 안 누른 채 닫으면 값이 사라집니다 — 닫을 때 경고가 뜹니다.

저장 후 [실적 그래프] 버튼으로 바로 그래프 확인.

# 9. 실적 그래프 보기

열기: 행 우클릭 → [실적 그래프 보기], 또는 진행실적 팝업의 [실적 그래프] 버튼.

| 구역 | 내용 |
| --- | --- |
| 달성률 도넛 | 누적 포인트 ÷ 총점 — 밑에 계산식이 그대로 표시됩니다 (예: 3,766 ÷ 17,230) |
| 총점 대비 진행 | 2단 막대 — 위=총점(목표) · 아래=진행(실제) · 잔여는 막대 밖 표시 |
| 월별 차트 | 막대=월별 누적 포인트 · 실선=공정률 — 왼쪽 축 최대=총점, 오른쪽 100%와 맞춰져 있음 |
| 기간 | 공사 계약 ~ 공사 완료 (완료가 없으면 그해 연말까지 "예정" 표시) |
| 공정률 카드 | 계산 근거가 함께 표시 (예: PLC+ETOS+HMI+통합 4개 평균 · 미적용 항목 제외) |

열면 마지막 실적이 있는 달로 자동 스크롤 · [진행실적 등록] 버튼으로 팝업 왕복.

※ 그래프는 "저장된 값"으로 그립니다 — 방금 키인했다면 [적용하기]/[저장 N칸]부터.

# 10. 상세/수정 팝업

행 우클릭 → [상세/수정]: 모든 항목을 2열로 한 번에 보고 고칩니다. [저장]하면 즉시 반영.

항목 오른쪽 토글(파랑/회색) = 그 열을 표에서 표시/숨김.

공정·시운전 9칸의 적용/미적용 토글: 미적용 항목은 표에서 회색 ×, 진척률 계산·그래프에서 빠집니다 (이 프로젝트에 없는 공정 제외용).

참조 칸의 [경로 복사] = 서버 폴더 전체 주소 복사 → 탐색기 주소창(또는 Win+R)에 붙여넣으면 폴더가 열립니다.

내가 팝업을 여는 사이 다른 사람이 같은 칸을 고쳤으면, 겹치는 칸만 경고가 뜹니다.

# 11. NAS 진척자료 자동 연결 (기술2·3팀) — 등록 방법

## 11-1. 개념 — 원본은 NAS의 엑셀 하나

직원들은 NAS의 진척 엑셀을 평소처럼 열어 수정·저장만 하면 됩니다. 파일을 업로드하는 게 아닙니다.

List 화면을 여는 PC(그리고 메인 PC)가 그 폴더의 최신 파일을 읽어, 바뀐 값만 확인 후 표에 자동 반영합니다 (읽기 전용 — NAS 파일은 절대 건드리지 않음).

## 11-2. 관리 칸의 칩 색 읽는 법

| 색 | 뜻 | 할 일 |
| --- | --- | --- |
| 파랑 | 규칙 등록됨 · 최신 | 없음 |
| 보라 | 변경 감지 — 반영 대기 | 칩 클릭 → 미리보기 → [모두 반영] |
| 주황 | 이 PC 폴더 읽기 허용 필요 | NAS 버튼 → [지금 확인] 또는 [폴더 지정/변경] |
| 빨강 | 오류 (파일 못 찾음 등) | NAS 버튼으로 창을 열어 메시지 확인 |

관리 칸의 원클릭 엑셀 칩([P9]·[P10]·[진행] 등) = 그 파일을 바로 여는 단축 버튼 — 전용 파일 먼저, 공통 파일이 두 번째.

## 11-3. [관리자] 새 프로젝트 NAS 등록 절차 (한 번만)

관리 칸의 NAS 버튼 클릭 → "NAS 진척자료 자동 연결" 창

(1) NAS 폴더 주소 칸에 진척자료 폴더의 회사 주소를 붙여넣고 [저장] — 예: \\neconsys_pj\001 Project\...\01 진척자료 (전 직원 공통 표시용)

(2) 자동 반영 규칙 — [+ 규칙 추가]: 들어갈 칸(PLC 등) · 파일 이름 조각(예: 01 진행현황 — 이 글자가 든 최신 파일을 자동 선택) · 시트 이름(예: #1 L1 진행현황) · 셀 주소들(예: L5,M5,L14,M14 또는 범위 F24:M25) · 평균/합계 · 자릿수 → [규칙 저장]

공종 하위 행이 있는 프로젝트면 [+ 하위 공종표 규칙 (파일2)] 버튼 — 진척률요약(Main) 시트에서 공종 하위 행 생성/갱신 + 부모 총계까지 자동

(3) 이 PC 연결 — [폴더 지정/변경] → 크롬 폴더 선택 창에서 그 폴더 선택 → [방문할 때마다 허용] 선택 (이 허가증 덕에 다음부터 조용히 자동)

다른 프로젝트 폴더의 공용 파일(예: P9·P10 공용 진행현황)을 읽어야 하면 [공용 폴더(선택)]로 그 폴더도 지정 — 자기 폴더에 없는 파일만 공용에서 찾습니다

[지금 확인] → 변경 미리보기가 뜨면 값 확인 → [모두 반영] — 등록 끝

규칙 삭제(✕)·주소 저장은 관리자만 됩니다. 규칙을 지우면 그 칸의 잠금이 풀립니다.

⚠ 엑셀 파일 이름은 바꾸지 마세요 — 고객사 제출물이며, 규칙이 파일 이름 조각으로 최신 파일을 찾습니다. 파일1의 셀 주소 규칙은 원본에 행을 추가/삭제하면 셀이 밀리므로 규칙도 같이 고쳐야 합니다.

## 11-4. 일반 PC에서는

처음 한 번, NAS 버튼 → [폴더 지정/변경] 으로 폴더 읽기를 허용해 주면 됩니다 (PC마다 1회).

그 다음부터는 List를 열 때마다 자동으로 확인 → 변경이 있으면 미리보기 → [모두 반영] 한 번.

공용 폴더 주소가 저장돼 있으면 "공용" 배지 파일도 이 창에서 바로 열립니다.

## 11-5. [엑셀로 열기] — 진짜 엑셀로 원본 열기

처음 한 번, 운영가이드 폴더의 PMS_엑셀열기_1회준비.bat 를 실행 (주소 인식 + 오피스 설정 — 화면 안내대로)

그 다음부터: 파란 칩 또는 NAS 창의 [엑셀로 열기] → 설치된 엑셀로 원본이 열리고, Ctrl+S 저장하면 그대로 NAS 원본에 저장됩니다

[경로 복사]를 눌러 탐색기(Win+R)에 붙여넣는 방법도 항상 됩니다.

⚠ 열었는데 "다운로드 폴더의 복사본"이 열리면 원본이 아닙니다 — 거기서 작업하면 반영 안 됩니다. .bat를 다시 실행해 주세요 (오피스365 계정이 로그인된 PC에서 생기는 증상).

회사 주소(\\neconsys_pj)가 이 PC에서 안 열리면: NAS 창의 "이 PC용 주소" 칸에 내 드라이브 별명(Z:\...)을 저장 — 열기·경로 복사가 그 주소를 우선 씁니다.

## 11-6. [관리자] 메인 PC 자동 반영

항상 켜져 있는 공용 PC를 메인 PC로 지정하면 30분마다 NAS를 조용히 다시 읽어 자동 저장합니다 (하위 행 신규 생성만 확인창).

일반 계정 화면 하단에 "● 메인 PC 자동 반영 중 (HH:MM 확인)" 상태 줄이 보이면 정상 동작 중입니다.

⚠ 우하단에 빨간 "NAS 자동 확인 경고"가 반복되면 = 폴더 읽기 허가증이 끊긴 것입니다 (엑셀을 전체 교체(재적재)하면 행이 바뀌어 허가증이 무효가 됩니다). 그 프로젝트의 NAS 버튼 → [폴더 지정/변경]으로 다시 지정하면 멈춥니다.

# 12. 엑셀 내려받기 · 올리기

| 기능 (설정 톱니 메뉴) | 누가 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 엑셀 생성 | 전 직원 | 지금 표를 엑셀 파일로 다운로드 (백업·제출용) |
| 엑셀 반영 (추가·수정) | 전 직원 | 엑셀을 올리면 웹과 비교해 신규 + 값이 바뀐 칸만 반영. 삭제는 절대 없음 · 하위 행/NAS 자동 칸은 보호 · 미리보기로 확인 후 반영 · 직전 자동 백업 |
| 엑셀 업로드 → Firebase 확정 저장 | [관리자] | 기존 데이터 전량 삭제 후 엑셀로 교체 — 수행번호·내부 ID 등이 소실될 수 있어 반드시 백업 후, 보통은 위 [엑셀 반영]을 쓰세요 |
| 월간 마감 | 전 직원(담당자) | 지금 화면 값을 그 달(YYYY-MM)의 확정값으로 "찰칵" 저장 — 월간보고의 전월/금월/증감 근거. 월초(1~10일)엔 지난달이 기본 |
| 데이터 백업 | [관리자] | 클라우드 전체를 JSON 파일로 다운로드 |

# 13. 외부 접속 (집·출장·해외) — VPN 설치와 접속

PMS 화면 보기·입력(https://neconsys.web.app)은 VPN 없이 어디서나 됩니다. VPN이 필요한 순간은 "NAS의 엑셀 원본을 직접 열고 저장할 때"뿐입니다.

## 준비물 (관리자에게 받으세요)

VPN 프로파일 파일 VPNConfig.ovpn · VPN 계정(necon-ext)의 비밀번호 · PMS_엑셀열기_1회준비 .bat 파일

프로그램(OpenVPN Connect)은 인터넷에서 무료로 내려받습니다 — 아래 STEP 1.

## STEP 1 — OpenVPN Connect 설치 (1회 · 5분)

브라우저에서 openvpn.net/client 접속 → "Download OpenVPN Connect for Windows"

받은 설치 파일 실행 → 전부 기본값으로 [다음] → [설치]

설치가 끝나면 OpenVPN Connect 실행

## STEP 2 — 프로파일 등록 (1회)

왼쪽 위 메뉴(삼선) → My Profiles

[+] 버튼 → Import Profile → FILE 탭 → Browse → 전달받은 VPNConfig.ovpn 선택 → Import

※ "Missing external certificate" 팝업이 뜨면 → 아래 [문제 해결 1]을 보세요.

## STEP 3 — 연결하기

프로파일의 [Connect] 클릭

Username: necon-ext / Password: 전달받은 비밀번호 — "Save password"를 켜면 다음부터 자동

화면에 "Securely Connected!" 가 뜨고 그래프가 움직이면 성공

## STEP 4 — 엑셀 준비 (1회 · 엑셀 원본을 열 PC만)

VPN이 연결된 상태에서, 전달받은 PMS_엑셀열기_1회준비 .bat 실행 → 화면 안내를 따릅니다

확인 — 탐색기 주소창에 \\192.168.0.110\NECONSYS_PJ 입력해 폴더가 열리면 성공

PMS → 프로젝트 List → 파란 NAS 칩 → [엑셀로 열기] → 진짜 엑셀로 열리고 Ctrl+S 저장까지 되면 준비 끝

## STEP 5 — 평소 사용 (매번)

OpenVPN Connect 실행 → [Connect]

일하기 — 엑셀 열고 저장, 탐색기로 진척자료 폴더에 파일 올리기

일이 끝나면 [Disconnect] — 보안 습관입니다 (노트북 분실 시 사내망 문이 되지 않게)

※ 저장하면 사무실 메인 PC가 30분 안에 PMS 숫자에 자동 반영합니다 — 현지에서 더 할 일이 없습니다.

## 문제 해결 (실제 겪은 것만)

1) "Missing external certificate" 팝업이 뜬다

[Add Certificate]를 누르지 마세요 — 우리 VPN은 아이디/비밀번호 방식이라 인증서가 원래 없습니다.

VPNConfig.ovpn 을 메모장으로 열어 client 줄 아래에 setenv CLIENT_CERT 0 한 줄을 추가하고 저장 → My Profiles에서 기존 프로파일 삭제 → [+]로 수정한 파일을 다시 가져옵니다. (최신 프로파일을 관리자에게 다시 받아도 됩니다)

2) "Trying to connect..." 에서 멈춘다

사무실에서 쓰던 PC를 밖으로 가져간 경우 주소 고정(hosts) 때문일 수 있습니다. 명령프롬프트에서 nslookup necon-pj.synology.me 8.8.8.8 → 나온 IP(예: 222.101.203.90)로 .ovpn의 remote 줄을 remote <나온 IP> 21194 로 고쳐 다시 가져옵니다.

포트는 반드시 21194 입니다. hosts는 지우지 마세요 — 연결된 뒤 엑셀 열기는 그대로 동작합니다.

3) 아이디/비밀번호가 틀렸다고 나온다

비밀번호를 다시 확인하고, 그래도 안 되면 관리자에게 문의 — 보안상 비밀번호가 교체되었을 수 있습니다.

4) 해외(특히 중국)에서 연결이 안 된다

시간대를 바꿔 2~3회 재시도해 보세요 (기업 회선은 되는 경우가 많습니다). 계속 안 되면 관리자에게 연락 — 서버 쪽 우회 설정으로 대응합니다. 베트남은 보통 문제없습니다.

# 14. 팀별 차이 한눈에

| 항목 | 기술1팀 | 기술2팀 | 기술3팀 |
| --- | --- | --- | --- |
| 표 양식 | 전용 (연도별 1:1) | 기준 양식 | 기술2팀과 동일 |
| 자동 칸 | 수식 자동 (자체·누적·금월(2)·전체) | NAS 자동 (PLC·ETOS·HMI·%·하위) | NAS 자동 (규칙 등록 시) |
| 수행번호 | YY-NNN · [+] 자동 발급 | [+] 자동 발급 | (해당 없음) |
| 담당자 칩 기준 | 수행 칸 | 담당자 칸 | 담당자 칸 |
| 월간 화면 | 월간 업무 보고 웹 화면 + [월간 마감] 롤오버 | [월간 마감] 스냅샷 | [월간 마감] 스냅샷 |
| 드롭다운 열 | 공사분류 등 단어 드롭다운 4종 | 진행현황·담당자 등 | 진행현황·담당자 등 |

# 15. 작업 기록(백로그) · 참고 문서

헤더의 시계 아이콘 = 작업 기록: 누가 언제 어느 프로젝트의 뭘 바꿨는지 자동으로 쌓입니다. 사람·동작·기간·검색 필터, 프로젝트명 클릭 = 그 프로젝트만 모아 보기.

참고 문서 (운영가이드 폴더): PMS_엑셀열기_1회준비.bat · 설치및접속가이드_외부접속_VPN_v1.0 · 치트시트_항목이름규칙 · 표준절차서_항목추가변경

문의: 염경록 팀장

# 16. 자주 묻는 질문 (FAQ)

| 증상 | 답 |
| --- | --- |
| 칸이 안 고쳐져요 / 안내가 떠요 | 자동 칸입니다 (6장) — NAS 원본·재료 칸·하위 행에서 고치세요. 수행번호는 [+] 버튼 |
| 노란 칸이 뭐예요? | 아직 저장 안 된 초안 — [저장 N칸] 또는 Ctrl+S. 되돌리려면 [취소] |
| 입력했는데 다른 사람 화면에 안 보여요 | [저장 N칸]을 아직 안 누른 상태입니다 |
| 한글을 쳐도 입력이 안 시작돼요 | 한글은 F2 또는 클릭으로 입력창을 연 뒤 치세요 (영문·숫자는 즉시 시작) |
| 행이 이상한 순서로 움직여요 | 정렬이 켜져 있습니다 — 하단 "정렬: ..." 옆 [해제] |
| 프로젝트가 안 보여요 | 상태 칩·기준월·검색 필터 확인 → 칩 줄 [초기화]. 하위 행은 부모가 보여야 함께 보입니다 |
| 숨긴 열을 다시 보고 싶어요 | 설정 → [열 표시/숨기기] |
| 그래프 숫자가 키인한 값과 달라요 | 그래프는 저장된 값 기준 — [적용하기]/[저장 N칸] 후 다시 여세요 |
| 보라색 칩이 계속 떠 있어요 | 변경 감지 상태 — 칩 클릭 → [모두 반영] |
| 빨간 NAS 경고가 반복돼요 | 폴더 허가증 문제 — NAS 버튼 → [폴더 지정/변경] 다시 (11-6장) |
| 엑셀이 다운로드 복사본으로 열려요 | .bat 재실행 (11-5장) — 복사본에서 작업하면 반영 안 됩니다 |
| 집에서 엑셀 원본이 안 열려요 | VPN 연결 먼저 (13장) — 화면 보기·키인은 VPN 없이 됩니다 |